## Inf.Gral
Estimaciones del Proyecto
Cliente
Proyecto
HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha | Versión | Descripción | Autor

## Instrucciones
MÉTODO DE ESTIMACIÓN: |  | PUNTOS DE CASO DE USO
Descripción de las categorías de los Casos de Uso
Para el Análisis de los casos de uso y su categoría se debe tomar en cuenta si alguno de los puntos de la descripción aplica para ellos
Categoría de CU | Descripción
Simple | * Interfaz de usuario simple. * Toca únicamente una entidad de base de datos. * Se escenario de éxito consiste de 3 pasos o menos. * Su implementación involucra menos de 5 clases. * Interacción con Interfaces baja
Promedio | * Diseño de interfaz promedio. * Toca 2 o mas entidades de bases de datos. * Se necesitan de 4 a 7 pasos o transacciones. * Su implementación involucra entre 5 y 10 clases. * Interacción con Interfaces adicionales media
Complejo | * Interfaz de usuario compleja. * Toca 3 o mas entidades de bases de datos. * Toma mas de 7 pasos o transacciones en el caso de uso. * Su implementación involucra mas de 10 clases. * Interacción con Interfaces adicionales alta
Factor de Complejidad Técnica FCT (Technical Complexity Factor)
Existen 13 factores técnicos estándar para estimar el impacto en la productividad de diversas cuestiones técnicas que tienen en una aplicación
Factor Técnico | Descripción
T1 | Sistema Distribuido
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta
T3 | Eficiencia del usuario final
T4 | Procesamiento interno complejo
T5 | El código debe ser reutilizable
T6 | Facilidad de Instalación
T7 | Facilidad de uso
T8 | Portabilidad
T9 | Facilidad de cambio
T10 | Concurrencia
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad
T12 | Provee acceso directo a terceras partes
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios
Factor de Complejidad Ambiental FCA (Environmental Complexity Factor)
Existen 8 factores técnicos estándar para estimar el impacto en la productividad de diversas cuestiones ambientales que tienen en una aplicación
Factor Técnico | Descripción
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado
E2 | Experiencia en la aplicación
E3 | Experiencia en orientación a objetos
E4 | Capacidad de analista líder
E5 | Motivación
E6 | Estabilidad de los requerimientos
E7 | Persona de medio-tiempo
E8 | Dificultad del lenguaje de programación

## Factor de complejidad Téc y Amb
Valor: Representa el grado de importancia del Factor de Complejidad en el proyecto. El valor va desde 0 al 5 tomando en cuenta que 0 es irrelevante para el proyecto y 5 que es un aporte muy importante.
Complejidad: Se refiere a la dificultas que el Factor de Complejidad ya sea Técnico o Ambiental puede presentar cuando se realice el proyecto.
Factor de Complejidad Técnico (TCF)
[5 empty] | Factor Técnico Total: | 0.855
Factor Técnico | Descripción | Complejidad | Valor | Factor Calculado | Comentarios
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 1 | 2 | Arquitectura de 3 Capas
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 2 | 3 | 6 | Performance Estándar en el Server
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 3 | 3 | Alta Eficiencia para el Usuario final
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 | Procesamiento Complejo promedio
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 2 | 2 | Código Altamente reusable
T6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 3 | 1.5 | Instalación normal
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 | Muy fácil de usar
T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0 | Portabilidad promedio
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2 | Facilidad de cambio promedio
T10 | Concurrencia | 1 | 1 | 1 | Concurrencia baja
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 3 | 3 | Seguridad moderada
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0 | Acceso directo a SCC
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 1 | 1 | Entrenamiento por capacitación normal
|  |  | Factor Técnico Calculado | 25.5
Factor de Complejidad Ambiental (ECF)
[5 empty] | Factor Ambiental Total: | 0.785
Factor Ambiental | Descripción | Complejidad | Valor | Factor Calculado | Comentarios
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado | 1.5 | 1 | 1.5
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 1 | 0.5
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 4 | 4
E4 | Capacidad de analista líder | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 5 | 5
E6 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 3 | 6
E7 | Persona de medio-tiempo | -1 | 4 | -4
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | 2 | 3 | 6
|  |  | Factor Ambiental Calculado | 20.5
Factor de Productividad |  |  |  | Duración estimada en semanas a partir del KickOff
El factor de productividad es aquel que nos permite saber cuantas horas toma realizar un punto de caso de uso. Este factor debe ser tomado de datos históricos de proyectos similares. |  |  |  | La duración estimada en semanas nos sirve para calcular la cantidad de actividades de algunos workflows (flijos de trabajo) que son fijos y que dichas actividades son periódicas. Este valor será modificado conforme se tengan registros históricos de productividad por flujos de trabajo.
Factor de Productividad en hrs/cup | 4 |  |  | Duración en Semanas | 4

## Estimación de Tamaño UCP
ESTIMACION DE TAMAÑO
|  |  |  | Total UCP: | 345.6551
Nº | Nombre del Caso de Uso | Categoria | Reuso | Peso | Peso Ajustado
1 | Iniciar sesion | Simple | No | 10 | 10
2 | Registrar usuario | Simple | No | 10 | 10
3 | Modificar usuario | Simple | No | 10 | 10
4 | Eliminar usuario | Simple | No | 10 | 10
5 | Registrar monto en caja | Simple | No | 10 | 10
6 | Consultar estado de caja | Simple | No | 10 | 10
7 | Registrar deposito | Simple | No | 10 | 10
8 | Registrar retiro | Simple | No | 10 | 10
9 | Registrar cliente | Simple | No | 10 | 10
10 | Editar cliente | Simple | No | 10 | 10
11 | Capturar fotografìa | Promedio | Si | 15 | 5
12 | Buscar cliente | Simple | No | 10 | 10
13 | Registrar empeño | Simple | No | 10 | 10
14 | Registrar prenda | Simple | No | 10 | 10
15 | Registrar refrendo | Simple | No | 10 | 10
16 | Registrar re-empeño | Simple | No | 10 | 10
17 | Extender tiempo de espera de contrato | Simple | No | 10 | 10
18 | Buscar contrato | Simple | No | 10 | 10
19 | Cancelar contrato | Simple | No | 10 | 10
20 | Reactivar contrato | Simple | No | 10 | 10
21 | Agregar cliente a lista negra | Simple | No | 10 | 10
22 | Eliminar cliente de lista negra | Simple | No | 10 | 10
23 | Buscar cliente en lista negra | Simple | No | 10 | 10
24 | Buscar contratos vencidos | Simple | No | 10 | 10
25 | Transformar prenda a artìculo de venta | Simple | No | 10 | 10
26 | Buscar artìculo | Simple | No | 10 | 10
27 | Editar artìculo | Simple | No | 10 | 10
28 | Registrar venta | Simple | No | 10 | 10
29 | Apartar artìculo | Simple | No | 10 | 10
30 | Liquidar apartado | Simple | No | 10 | 10
31 | Cancelar apartado | Simple | No | 10 | 10
32 | Reimprimir tiquet de venta | Promedio | No | 15 | 15
33 | Reimprimir tiquet de apartado | Promedio | No | 15 | 15
34 | Cancelar venta | Simple | No | 10 | 10
35 | Buscar venta | Simple | No | 10 | 10
36 | Buscar apartado | Simple | No | 10 | 10
37 | Generar reporte diario de operaciones | Simple | No | 10 | 10
38 | Exportar reporte diario de operaciones | Promedio | No | 15 | 15
39 | Generar reporte de flujo de caja | Simple | No | 10 | 10
40 | Exportar reporte de flujo de caja | Promedio | No | 15 | 15
41 | Generar reporte de contratos | Simple | No | 10 | 10
42 | Exportar reporte de contratos | Promedio | No | 15 | 15
43 | Generar reporte de articulos vendidos | Simple | No | 10 | 10
44 | Exportar reporte de articulos vendidos | Promedio | No | 15 | 15
45 | Generar reporte de articulos en venta | Simple | No | 10 | 10
46 | Exportar reporte de articulos en venta | Promedio | No | 15 | 15
47 | Generar reporte de apartados | Simple | No | 10 | 10
48 | Exportar reporte de apartados | Promedio | No | 15 | 15

## Estimación de Esfuerzo
| Horas laborales por día | 6 | Duración estimada
| Días laborales a la semana | 5 | Días | 346
| Factor de Productividad: | 4 | Semanas | 69.2
| Use Case Points: | 345.6551 | Meses | 17.3
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
|  |  | 2073.9307 | Horas
Nº | Ciclo de Vida del Proyecto | % | Esfuerzo en Horas | Cantidad de recursos | Tipo de Recurso |  | Costo
1 | Inicial | 5% | 69.131 | 1 | Costo Fase Inicial |  | 5910.136
1.1 | Elaborar Perfil de proyecto | 10% | 6.9131 | 1 | Vendedor | 57.9918 | 400.9033
1.2 | Realizar Levantamiento de inicial de requerimientos | 30% | 20.7393 | 1 | Analista de Requerimientos | 82.9918 | 1721.1925
1.3 | Realizar análisis de factibilidad o estudio de mercado | 40% | 27.6524 | 1 | Analista de Requerimientos | 82.9918 | 2294.9234
1.4 | Generar Propuesta del Proyecto | 10% | 6.9131 | 1 | Analista de Requerimientos | 82.9918 | 573.7308
1.5 | Generar Contrato del Proyecto | 10% | 6.9131 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 919.386
2 | Planeación | 15% | 207.3931 | 1 | Costo Fase Planeación |  | 29385.6438
2.1 | Generar EDT | 15% | 31.109 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 4137.2369
2.2 | Generar Cronograma | 15% | 31.109 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 4137.2369
2.3 | Generar Tabla de precedencias y responsabilidades | 15% | 31.109 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 4137.2369
2.4 | Asignar Recursos | 5% | 10.3697 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 1379.079
2.5 | Identificar Riesgos | 10% | 20.7393 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 2758.1579
2.6 | Generar plan de riesgos | 5% | 10.3697 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 1379.079
2.7 | Realizar Especificación de Requerimientos | 10% | 20.7393 | 1 | Analista de Requerimientos | 82.9918 | 1721.1925
2.8 | Generar Plan de Proyecto | 10% | 20.7393 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 2758.1579
2.9 | Validar Plan de Proyecto | 5% | 10.3697 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 1379.079
2.1 | Realizar Presentación de Kick Off | 5% | 10.3697 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 1379.079
2.11 | Asistir Presentación de Kick Off | 5% | 10.3697 | 4 | Desarrollador | 101.7418 | 4220.1091
3 | Ejecución | 10% | 138.262 | 1 | Costo Fase Ejecución |  | 589324.9887
3.1 | Generar Artefactos de Ingeniería | 10% | 13.8262 | 1 | Analista de Requerimientos | 82.9918 | 1147.4617
3.2 | Generar Casos de Prueba | 10% | 13.8262 | 1 | Tester | 39.2418 | 542.5652
3.5 | Asignar Tareas | 5% | 6.9131 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 919.386
3.6 | Desarrollar Software |  | 1382.6205 | 4 | Desarrollador | 101.7418 | 562681.2117
3.7 | Realizar Pruebas Unitarias | 15% | 20.7393 | 4 | Desarrollador | 101.7418 | 8440.2182
3.9 | Integrar Software | 15% | 20.7393 | 4 | Desarrollador | 101.7418 | 8440.2182
3.1 | Realizar Pruebas Integrales | 20% | 27.6524 | 2 | Tester | 39.2418 | 2170.2609
3.11 | Realizar Pruebas de Sistema | 20% | 27.6524 | 2 | Tester | 39.2418 | 2170.2609
3.12 | Generar Despliegue de Sistema | 5% | 6.9131 | 4 | Desarrollador | 101.7418 | 2813.4061
4 | Cierre | 10% | 138.262 | 1 | Costo Fase Cierre |  | 20336.9876
4.1 | Generar Documento de Aceptación | 3% | 4.1479 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 551.6316
4.2 | Generar Manuales de usuario | 15% | 20.7393 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 2758.1579
4.3 | Dar capacitación del sistema | 20% | 27.6524 | 2 | Desarrollador | 101.7418 | 5626.8121
4.4 | Realizar entrega formal del proyecto | 2% | 2.7652 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 367.7544
4.5 | Soporte post-producción | 60% | 82.9572 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 11032.6316
5 | Control | 10% | 138.262 | 1 | Costo Fase Control |  | 10999.3411
5.1 | Administración de la Configuración (CM) | 15% | 20.7393 | 1 | Responsable de configuración | 51.7418 | 1073.0892
5.2 | Aseguramiento de la Calidad | 25% | 34.5655 | 1 | Responsable de calidad | 57.9918 | 2004.5164
5.3 | Recolección de métricas del proyecto | 30% | 41.4786 | 1 | Responsable de medición | 57.9918 | 2405.4197
5.4 | Control de cambios | 30% | 41.4786 | 1 | Líder de proyecto | 132.9918 | 5516.3158
[5 empty] | Costo Total del desarrollo del Proyecto |  | 655957.0971
[5 empty] | 50% | GANANCIA | 327978.5486
[5 empty] | 16% | IVA | 157429.7033
[6 empty] | PRECIO TOTAL | 1141365.349
Note on E8: Esfuerzo estimado en horas: Se tiene que agregar la cantidad de horas planeadas para cada actividad. Se tienen que llenar los espacios en blanco. Los espacios en gris se generan automáticamente al llenar los espacios en blanco.

## Recursos
RECURSOS HUMANOS | Suelgo Mensual integrado | Salario por hora | Salario por hora integrada
Líder de proyecto | 20000 | 125 | 132.9918
Analista de Requerimientos | 12000 | 75 | 82.9918
Vendedor | 8000 | 50 | 57.9918
Tester | 5000 | 31.25 | 39.2418
Desarrollador | 15000 | 93.75 | 101.7418
Responsable de calidad | 8000 | 50 | 57.9918
Responsable de configuración | 7000 | 43.75 | 51.7418
Responsable de medición | 8000 | 50 | 57.9918
Gastos Fijos Mensuales | Costo
Internet -Telefono | 1800
Papelería | 500
Limpieza y Jardinería | 500
Renta | 12000
Luz | 1800
Agua | 450
Articulos de limpieza y despensa | 500
GASTO MENSUAL | 17550
NÚMERO DE EMPLEADOS | 9 | COSTO POR HORA | 7.9918